## Sheet1
附件2
每个项目单独填报一张绩效自评表。 表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分
2020年度项目支出绩效自评表（共10个项目）
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 黄湾镇人民政府
项目1 | 项目名称 | 黄湾乡村民养老补助及专项资金
| 项目情况概述 | 按符合标准的黄湾镇村民发放养老补助及专项资金
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 3560 |  | 3560 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 98
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 黄湾镇村民养老补助人数约2740人； 黄湾镇村民专项补助人数约18080人； 养老补助每人每月500元： 专项补助每人每月1000元； 完成时效为2020年12月31日前 | 黄湾镇村民养老补助人数为2915人； 黄湾镇村民专项补助人数为18423人； 养老补助每人每月500元： 专项补助每人每年1000元； 完成时效为2020年12月31日 | 20 | 18 | 养老补助及专线资金领取人数与预算人数稍有偏差。
|  |  | 效益情况 | 保障景区稳定，无村民冲突事件发生； 村民满意度大于90%。 | 确无村民冲突事件； 村民满意度95% | 50 | 50
| 存在问题 | 对人数的预算不够精确
| 改进措施 | 人数受自然出生及死亡影响，尽量做到精确。
填报人：杨丹
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 峨眉山旅游股份有限公司
项目2 | 项目名称 | 峨眉山旅游股份有限公司游山票成本及运营补助
| 项目情况概述 | 拨付峨眉山旅游股份公司峨眉山景区游山票成本及分成
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 11773 |  | 11773 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 100
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预期完成游山票分成及成本11773万元； 预期完成时间为2020年12月31日前。 | 完成游山票分成及成本11773万元； 完成时间为2020年12月31日。 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 实现峨眉山股份公司运营补助： 职工满意度大于90% | 实现峨眉山股份公司运营补助： 职工满意度92% | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：王文丽
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 大道公司
项目3 | 项目名称 | 生态专项债券付息
| 项目情况概述 | 支付生态专项债券利息
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 585 |  | 585 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 100
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预计完成生态债券付息3次； 预计利息归还无逾期现象； 时效为2020年12月31日前。 | 完成生态债券付息3次； 贷款归还无逾期现象； 时效为2020年12月31日。 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 保证债券利息按时支付； 群众满意度大于90%。 | 保证债券利息按时支付； 群众满意度100%。 | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：熊海里男
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 木太路项目指挥部
项目4 | 项目名称 | 木太路工程款
| 项目情况概述 | 木太路公路工程全长6.578公里，按三级公路标准设计建造，总投资1.75亿元。
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 4183 |  | 4183 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 100
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预期完成木瓜大桥一座； 预期完成孙岗隧道一条； 预期完成路基工程6公里； 工程质量合格； 时效为2020年12月31日前 | 完成木瓜大桥一座； 完成孙岗隧道一条； 完成路基工程6公里； 工程质量合格； 时效为2020年12月31日。 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 连通峨洪路与川零路，形成景区低山区内循环，带动当地村民脱贫致富，增加森林防火通道； 群众满意度大于90% | 连通峨洪路与川零路，形成景区低山区内循环，带动当地村民脱贫致富，增加森林防火通道； 群众满意度99% | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：廖勇
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 峨眉山风景名胜区管理委员会
项目5 | 项目名称 | 经营权化债
| 项目情况概述 | 出售景区观光车及索道经营权用于化解隐性债务。
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 19875 |  | 19875 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 100
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预计归还贷款本金17025万元； 预计归还乐山市财政局借款2500万元； 预计无逾期现象； 时效为2020年12月31日前。 | 实际归还贷款本金17025万元； 实际归还乐山市财政局借款2500万元； 无逾期现象； 时效为2020年12月31日。 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 防范化解金融风险； 群众满意度大于90%。 | 防范化解金融风险； 群众满意度98%。 | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：熊海里男
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 峨眉山风景名胜区管理委员会
项目6 | 项目名称 | 地方政府债券及国家银行贷款还本付息
| 项目情况概述 | 归还一般债券及专项债券利息
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 3239 |  | 3239 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 100
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预计归还一般政府债券利息1651万元； 预计归还专项债券利息1520万元； 预计归还银行贷款利息67万元。 预计利息归还无逾期现象； 时效为2020年12月31日前。 | 归还一般政府债券利息1651万元； 归还专项债券利息1520万元； 归还银行贷款利息67万元。利息归还无逾期现象； 时效为2020年12月31日。 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 防范金融风险； 群众满意度大于90%。 | 防范金融风险； 群众满意度96%。 | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：熊海里男
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 峨眉山风景名胜区管理委员会
项目7 | 项目名称 | 政务运转项目经费
| 项目情况概述 | 保障峨眉山景区管理处及机关正常工作开展，维护峨眉山景区正常运营。
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 9105 |  | 9105 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 100
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预期三公经费小于100万元； 预期景区水电费按时支付； 预期管理处及机关办公正常运转； 预期时效为2020年全年。 | 三公经费84万元； 景区水电费按时支付； 管理处及机关办公正常运转； 时效为2020年全年。 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 预期使峨眉山景区正常开放； 职工满意度大于90%。 | 峨眉山景区正常开放； 职工满意度94%。 | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：熊海里男
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 峨眉山大道置业发展有限公司
项目8 | 项目名称 | 峨眉山景区污水治理项目
| 项目情况概述 | 峨眉山景区污水治理工程拟在全山新建9个污水处理站及90余公里污水管网。项目建成后将实现景区污水分片收集、集中处理，达标排放。
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 15000 |  | 15000 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 99
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报规范 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配规范 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预期完成9个污水处理站及90余公里配套管网的建设。预期工程验收合格。 时效为2020年12月31日前。 | 完成9个污水处理站及90余公里配套管网的建设。 工程验收合格。 时效为2020年12月31日。 | 20 | 19 | 工程验收合格未决算评审
|  |  | 效益情况 | 污水分片收集、集中处理，达标排放。 群众满意度大于90%。 | 污水分片收集、集中处理，达标排放。 群众满意度96%。 | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：姜皓
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 峨眉山大道置业发展有限公司
项目9 | 项目名称 | 峨眉山风景名胜区生态修复及旅游风貌提升工程
| 项目情况概述 | 峨眉山景区生态修复及旅游风貌提升工程拟对景区村民实施生态搬迁及对搬迁后房屋进行拆除并植被恢复，主要分为生态搬迁工程、风貌提升工程、生态搬迁土地面积测绘工程、房屋拆除工程、迹地植被恢复工程。
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 30000 |  | 30000 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 99
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报规范 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配规范 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预期全年完成生态搬迁工程测绘工作，搬迁860 余人，拆除房屋951户230150平方米；风貌提升工程腾交农房4797户人，面积269241平方米，完成房屋拆除后植被恢复。 预期全部工程质量合格。 预计时效为2020年12月31日前 | 实际全年完成生态搬迁工程测绘工作，搬迁860 余人,拆除房屋951户230150平方米；风貌提升工程腾交农房4797户人，面积269241平方米，完成了房屋拆除后植被恢复。 除植被恢复外全部工程合格。 时效为2020年12月31日。 | 20 | 19 | 植被恢复工程存在1年的养护期，待养护期满后才验收，房屋拆除工程未决算评审
|  |  | 效益情况 | 保障搬迁稳定，不发生冲突； 群众满意度大于90%。 | 保障搬迁稳定，不发生冲突； 群众满意度95%。 | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：姜皓
主管部门 |  | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 党政办
项目10 | 项目名称 | 2019年重点生态功能区转移支付资金（峨眉山景区违建整治经费）
| 项目情况概述 | 保障景区生态环保，保障景区违建整治工作期间后勤经费，使违建工作顺利开展。
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 536 |  | 536 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 100
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 资金分配符合规定 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 信息按时真实公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 预计保障1.6万违建整治工作人员后勤工作； 预计清理景区生态垃圾123万； 预计生态环保维护及时； 预计时效为2020年12月31日前。 | 保障1.6万违建整治工作人员后勤工作； 清理景区生态垃圾123万； 生态环保维护及时； 时效为2020年12月31日。 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 维护景区生态环保，保障景区违建整治工作顺利开展； 职工满意度大于90%。 | 维护景区生态环保保障景区违建整治工作顺利开展； 职工满意度96%。 | 50 | 50
| 存在问题 | 无
| 改进措施 | 无
填报人：曹红林